## Checklist Production
🚀 THE PROMPT STUDIO — Plan de mise en production
Cochez chaque étape au fur et à mesure. ✅=Fait ⬜=À faire ⏳=En cours ❌=Bloqué
Progression : |  | 25 / 69 tâches complétées (36%)
✓ | Priorité | Tâche | Détails / Action | Responsable | Deadline | Notes
🔑 1. SECRETS & SÉCURITÉ
✅ | 🔴 Critique | Régénérer la clé Supabase Service Key | Supabase → Settings → API → service_role key | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Régénérer la clé Anthropic API Key | console.anthropic.com → API Keys → Create new | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Régénérer le secret Lemon Squeezy Webhook | Lemon Squeezy → Settings → Webhooks | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Vérifier que .env n'est PAS dans git | git log --all -- .env (doit être vide) | Mathieu | J-1
⚙️ 2. VARIABLES D'ENVIRONNEMENT NETLIFY
✅ | 🔴 Critique | Configurer SUPABASE_URL | Netlify → Site → Environment Variables | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Configurer SUPABASE_SERVICE_KEY | Nouvelle clé générée à l'étape 1 | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Configurer ANTHROPIC_API_KEY | Nouvelle clé générée à l'étape 1 | Mathieu | J-1
✅ | 🟠 Important | Configurer CLAUDE_MODEL | claude-haiku-4-5-20251001 | Mathieu | J-1
✅ | 🟠 Important | Configurer DEFAULT_MAX_TOKENS | 800 | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Configurer LS_WEBHOOK_SECRET | Nouveau secret Lemon Squeezy | Mathieu | J-1
✅ | 🟠 Important | Configurer ALLOWED_ORIGIN | https://theprompt.studio | Mathieu | J-1
🗄️ 3. BASE DE DONNÉES SUPABASE
✅ | 🔴 Critique | Exécuter sql/SAFE-full-migration.sql | SQL Editor Supabase — crée toutes les tables, RLS, RPCs | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Exécuter sql/analytics-complete.sql | Tables events, pricing, feature_adoptions + 10 vues admin | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Exécuter sql/update-all-tool-schemas.sql | Injecte les input_schema des 100 outils | Mathieu | J-1
✅ | 🟠 Important | Vérifier RLS activé sur toutes les tables | Supabase → Authentication → Policies | Mathieu | J-1
❌ | 🟠 Important | Activer les backups automatiques | Supabase → Settings → Database → Backups | Mathieu | J-1
🔐 4. AUTHENTIFICATION SUPABASE
✅ | 🔴 Critique | Configurer Site URL | Auth → URL Configuration → https://theprompt.studio | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Configurer Redirect URLs | https://theprompt.studio/** | Mathieu | J-1
❌ | 🟠 Important | Personnaliser le template Magic Link (optionnel si auth email/mdp) | Auth → Email Templates. Non requis si auth classique email + mot de passe | Mathieu | Semaine 1 | Magic link = méthode alternative. Pas nécessaire pour auth classique.
✅ | 🟠 Important | Personnaliser le template Confirmation (requis) | Auth → Email Templates → email envoyé après signUp pour vérifier l'adresse | Mathieu | Semaine 1 | Utilisé par auth email/mdp pour confirmer l'email. À garder activé.
⬜ | 🟡 Moyen | Configurer Google OAuth | Permet "Se connecter avec Google" en plus de email/mdp | Mathieu | Mois 1 | 5 sous-étapes ci-dessous
✅ | 🟡 Moyen | ↳ 4a. Créer projet Google Cloud | console.cloud.google.com → New Project → "The Prompt Studio" | Mathieu | Mois 1
⬜ | 🟡 Moyen | ↳ 4b. Configurer OAuth Consent Screen | APIs & Services → OAuth consent → External → app name + domaine autorisé theprompt.studio | Mathieu | Mois 1 | Scopes par défaut: email, profile, openid
⬜ | 🟡 Moyen | ↳ 4c. Créer OAuth 2.0 Client ID | Credentials → Create → Web app → Redirect URI: <ref>.supabase.co/auth/v1/callback | Mathieu | Mois 1 | Ajouter aussi localhost pour le dev
⬜ | 🟡 Moyen | ↳ 4d. Activer Google dans Supabase | Supabase → Auth → Providers → Google → ON → coller Client ID + Secret | Mathieu | Mois 1
⬜ | 🟡 Moyen | ↳ 4e. Ajouter bouton "Sign in with Google" dans le frontend | ps-auth.js → supabase.auth.signInWithOAuth({ provider: "google" }) | Mathieu | Mois 1 | redirectTo: /dashboard.html
🌐 5. DOMAINE & DNS
✅ | 🔴 Critique | Ajouter domaine theprompt.studio sur Netlify | Netlify → Domain management → Add domain | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Configurer DNS (A record + CNAME www) | A @ → 75.2.60.5 / CNAME www → theprompt.studio | Mathieu | J-1
✅ | 🔴 Critique | Vérifier HTTPS automatique actif | Netlify → Domain → HTTPS (Let's Encrypt) | Mathieu | J-1
💳 6. PAIEMENTS LEMON SQUEEZY
⬜ | 🔴 Critique | Créer les produits Immobilier (4 tiers × 2 périodes) | Starter/Pro/Gold/Team × Monthly/Yearly = 8 produits | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Créer les produits Legal (8 produits) | Idem pour la verticale Juridique | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟠 Important | Créer les produits Finance (8 produits) | Idem pour Finance & Comptabilité | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟡 Moyen | Créer les produits pour les 7 autres verticales | 56 produits restants | Mathieu | Mois 1
⬜ | 🔴 Critique | Configurer le webhook Lemon Squeezy | URL: https://theprompt.studio/api/webhook-ls | Mathieu | J-1
⬜ | 🔴 Critique | Activer les events webhook nécessaires | subscription_created/updated/cancelled/expired | Mathieu | J-1
⬜ | 🔴 Critique | Mettre à jour les UUIDs dans tarifs.html | Remplacer IMMO_UUID_SM, COM_UUID_PM, etc. | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Tester un achat de bout en bout | Checkout → webhook → subscription active → accès outils | Mathieu | J-1
📧 7. EMAILS
✅ | 🟠 Important | Personnaliser emails Supabase Auth | 5 templates HTML créés dans email-templates/ (confirmation, reset, magic link, invite, email change) | Mathieu | Semaine 1 | DA du site respectée. Copier via: cat email-templates/xxx.html ¦ pbcopy
✅ | 🟡 Moyen | Configurer Resend comme service d'envoi SMTP | Resend configuré + SMTP branché dans Supabase (smtp.resend.com:465) | Mathieu | Mois 1 | API key Resend dans Supabase SMTP settings
✅ | 🟡 Moyen | Configurer SPF/DKIM/DMARC | Records DNS ajoutés dans Netlify: DKIM + SPF + MX + DMARC | Mathieu | Mois 1 | Vérifiés dans Resend
⬜ | 🟡 Moyen | Créer email de bienvenue post-inscription | Template + déclencheur | Mathieu | Mois 1
⬜ | 🟡 Moyen | Créer email de confirmation d'abonnement | Webhook subscription_created → email | Mathieu | Mois 1
⬜ | 🟢 Optionnel | Ajouter le multilingue aux templates email (EN, ES) | FR principal + EN en dessous, ou envoi dynamique via Resend + profiles.lang | Mathieu | Mois 2+ | Non prioritaire. Rester en FR pour le lancement.
📊 8. MONITORING & ALERTES
⬜ | 🟠 Important | Configurer budget Anthropic | console.anthropic.com → Limits → Monthly budget | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Activer alerts Anthropic à 80% du budget | console.anthropic.com → Limits → Alerts | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Configurer UptimeRobot ou BetterStack | Check https://theprompt.studio toutes les 5 min | Mathieu | Semaine 1
⬜
📈 9. ANALYTICS & SEO
⬜ | 🟠 Important | Installer Google Analytics 4 ou Plausible | Script dans <head> de toutes les pages | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟠 Important | Ajouter theprompt.studio dans Search Console | Google Search Console → Add property | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟠 Important | Soumettre sitemap.xml | Search Console → Sitemaps → sitemap.xml | Mathieu | Semaine 1
⬜
⚖️ 10. LEGAL & CONFORMITÉ
⬜ | 🔴 Critique | Mettre à jour SIRET / raison sociale | mentions-legales.html | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Vérifier les CGV (tarifs, tiers, remboursement) | cgv.html — aligner avec les vrais prix | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Vérifier la politique de confidentialité | politique-confidentialite.html — RGPD | Mathieu | J-1
⬜ | 🟡 Moyen | Ajouter l'identité de l'hébergeur | Netlify + Supabase dans mentions légales | Mathieu | Semaine 1
🧪 11. TEST DE BOUT EN BOUT
⬜ | 🔴 Critique | Test: inscription email/mdp + confirmation | Créer un compte email/mdp → recevoir email confirmation → cliquer → connecté | Mathieu | J-1 | Auth classique, pas magic link
⬜ | 🟡 Moyen | Test: inscription via Google OAuth | Cliquer "Sign in with Google" → redirect Google → retour dashboard | Mathieu | Mois 1 | Nécessite étape 4 complétée
⬜ | 🔴 Critique | Test: essai gratuit → accès complet | Vérifier que le trial donne accès à tous les outils | Mathieu | J-1
⬜ | 🔴 Critique | Test: génération IA fonctionnelle | Utiliser un outil → résultat affiché → historique | Mathieu | J-1
⬜ | 🔴 Critique | Test: achat → webhook → accès | Payer → subscription créée → outils débloqués | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Test: CRM projets (créer, modifier, lier à outil) | Gold: créer projet → utiliser outil avec prefill | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Test: chatbot (free + expert) | Pro: chatbot spécialiste fonctionnel | Mathieu | J-1
⬜ | 🟠 Important | Test: report bug + suggestion outil | Envoyer un report → vérifier en base | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟠 Important | Test: admin dashboard (10 onglets) | Vérifier que les vues SQL remontent les données | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟡 Moyen | Test: multilingue (EN, ES) | Switcher la langue → vérifier tarifs + FAQ | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟡 Moyen | Test: responsive mobile | Dashboard + outils + tarifs sur smartphone | Mathieu | Semaine 1
🚀 12. LANCEMENT
⬜ | 🟠 Important | Publier sur Product Hunt | Préparer page + screenshots + description | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟠 Important | Premier post LinkedIn | Annonce du lancement avec démo | Mathieu | Semaine 1
⬜ | 🟡 Moyen | Ajouter demo-dashboard.png dans assets/images/ | Screenshot du dashboard pour la landing page | Mathieu | J-1
⬜ | 🟡 Moyen | Enregistrer une vraie vidéo démo (Loom) | Parcours: inscription → outil → projet → résultat | Mathieu | Mois 1
⬜ | 🟢 Optionnel | Configurer les programmes d'affiliation partenaires | Make, Brevo, Canva, HubSpot → vrais liens affiliés | Mathieu | Mois 1

## Résumé
📊 Résumé de progression
Catégorie | ✅ Fait | ⬜ À faire | ⏳ En cours | ❌ Bloqué
Secrets & Sécurité | 4 | 0 | 0 | 0
Variables Netlify | 7 | 0 | 0 | 0
Base de données | 4 | 0 | 0 | 1
Authentification | 3 | 1 | 0 | 1
Domaine & DNS | 0 | 3 | 0 | 0
Paiements | 3 | 3 | 0 | 0
Emails | 0 | 4 | 0 | 0
Monitoring | 2 | 2 | 0 | 0
Analytics & SEO | 0 | 3 | 0 | 0
Legal | 0 | 3 | 0 | 0
Tests E2E | 0 | 8 | 0 | 0
Lancement | 0 | 5 | 0 | 0
TOTAL | 23 | 32 | 0 | 2